## BIEU 1
BIỂU BÁO CÁO CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, DÂN CƯ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN DANH MỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG | [21 empty] | Theo dõi
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /6/2024 của UBND huyện Yên Dũng) | [21 empty] | Theo dõi
STT | Tên dự án | QĐ phê duyệt danh mục dự án | QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư | QĐ phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư | Quy mô (ha) | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Thời gian hoạt động | Thời gian thực hiện dự án (được phê duyệt) | Kế hoạch tiến độ | Công việc đã thực hiện trong kỳ báo cáo | Đánh giá so với kế hoạch tiến độ chi tiết | Tiến độ thực hiện | Hiện trạng | Kế hoạch PTĐT | Thời gian thực hiện dự án | Sự phù hợp Chương trình PTĐT, HSĐX khu vực phát triển đô thị, KH phát triển đô thị của TP | Sự phù hợp danh mục dự án thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua | Sự phù hợp kế hoạch sử dụng đất của thành phố Bắc Giang | Sự phù hợp quy hoạch chi tiết | Nội dung, chức năng sử dụng đất | Ghi chú | Quy hoạch | Chủ trương | Kế hoạch | HSMT | Kết quả lựa chọn | DTM
I | Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | 570.87 | 22792279.854
1 | Khu dân cư mới Nam Tiến, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng |  | 292/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 |  | 9.85 | 106950 | Không quá 30 tháng, trong đó thời gian xây dựng không quá 18 tháng | Không quá 30 tháng, trong đó thời gian xây dựng không quá 18 tháng | Đang tổ chức thi công theo hồ sơ đã được phê duyệt | Đang lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [10 empty] | 71/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 292/QĐ-UBND ngày 16/5/2019
2 | Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng | 1942/QĐ-UBND | 499/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 | 1942/QĐ-UBND | 89.85 | 4185397 | Thời gian hoạt động của dự án trong 50 năm, trong đó thời gian xây dựng không quá 7 năm | Từ quý II/2020 đến quý III/2020: Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án; Từ quý IV/2020 đến quý III/2021: Lập, thẩm định và quyết định chấp thuận đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục khởi công công trình; Từ quý IV/2021 đến quý IV/2028: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo dự án được cấp thẩm quyền chấp thuận | Đang tổ chức GPMB | Đang tổ chức lập, trình phê duyệt thiết kế cơ sở và tổ chức GPMB theo quy định | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [11 empty] | 499/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 |  |  | 2486/QĐ-UBND ngày 16/12/2020
3 | Khu đô thị mới Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng | 1942/QĐ-UBND | 797/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 | 1942/QĐ-UBND | 11.58 | 117101 | Thời gian hoạt động của dự án không quá 07 năm, trong đó tiến độ xây dựng không quá 02 năm kể từ ngày được cấp thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án | Trong quý IV/2020: Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án; Từ quý IV/2020 đến quý I/2021: Lập, thẩm định và quyết định chấp thuận đầu tư dự án; Từ quý II/2021 đến quý II/2023: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp thẩm quyền chấp thuận | Đã lựa chọn xong nhà đầu tư; Đã phê duyệt điều chỉnh TKCS | Đang tạm dừng thực hiện và tổ chức thanh tra toàn diện dự án | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | Chậm tiến độ | [8 empty] | Đã điều chỉnh chủ trương đầu tư | 752/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 797/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 |  |  | 2486/QĐ-UBND ngày 16/12/2020
4 | Khu dân cư mới xã Đức Giang, huyện Yên Dũng | 1942/QĐ-UBND | 454/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 | 1942/QĐ-UBND | 11.9 | 133197 | Thời gian hoạt động của dự án trong 50 năm, trong đó thời gian xây dựng 02 năm | Từ quý II-III/2020: Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án; Từ quý IV/2020 đến quý I/2021: Lập, thẩm định và quyết định chấp thuận đầu tư dự án; Từ quý II/2021 đến quý II/2023: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp thẩm quyền chấp thuận | Đã phê duyệt quyết toán | Đã thi công hoàn thành; Sở Xây dựng đã thông báo chấp thuận kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định; | Phù hợp | [10 empty] | 753/QĐ-UBND ngày 10/8/2018; 93/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 | 454/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 |  |  | 2590/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 | 332/QĐ-UBND ngày 06/4/2021
5 | Khu đô thị số 1 thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng |  | 1104/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 |  | 27.32 | 806771.314 | 07 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong 02 năm: Từ Quý IV năm 2021 đến hết Quý IV năm 2023. - Thực hiện khai thác, kinh doanh dự kiến từ Quý I năm 2024 đến hết thời hạn thực hiện dự án | Đang tổ chức GPMB | Đang GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [9 empty] | Dự án đối ứng dự án BT |  | 1104/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
6 | Khu đô thị mới Phượng Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng | 1942/QĐ-UBND | 1517/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 1942/QĐ-UBND | 18.88 | 1434051.647 | Thời gian hoạt động của dự án 50 năm, trong đó thời gian hoạt động phần đất ở liền kề không quá 07 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà ĐT | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 48 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đang lập thiết kế cơ sở | Đã ký hợp đồng và xây dựng kế hoạch thực hiện; Đang tổ chức GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [10 empty] | 187/QĐ-UBND ngày 04/5/2019; 358/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 | 1517/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 2730/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 | 2764/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
7 | KĐT số 3, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng | 2307/QĐ-UBND | 1498/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 2307/QĐ-UBND | 33.35 | 898640 | 07 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 48 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đang lập hồ sơ thiết kế cơ sở | Đã ký hợp đồng và xây dựng kế hoạch thực hiện; Đang tổ chức GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [10 empty] | 976/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 | 1498/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 2695/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 2749/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
8 | Khu số 1 xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng | 511/QĐ-UBND | 1468/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 511/QĐ-UBND | 3.55 | 92453 | 05 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 24 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đang lập và trình thẩm định thiết kế cơ sở | Đang trình thẩm định TKCS; Đang tổ chức GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [9 empty] | Đang lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án |  | 1468/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 2757/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
9 | Khu dân cư số 2 xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng | 511/QĐ-UBND | 1516/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 511/QĐ-UBND | 9.6 | 149513.702 | 05 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 30 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đang lập và trình thẩm định thiết kế cơ sở | Đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định TKCS; Đang hoàn thiện hồ sơ trình giao đất | Phù hợp | [11 empty] | 1516/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 2726/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 | 2789/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
10 | Khu đô thị số 4 xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng | 511/QĐ-UBND | 1495/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 | 511/QĐ-UBND | 6.9 | 127982.666 | 05 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 24 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đang lập và hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở | Đã hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đang trình thẩm định TKCS; Đang tổ chức GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [9 empty] | Đang lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án |  | 1495/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 | 2682/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 2759/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
11 | KĐT sân Golf núi Nham Biền tại xã Đồng Sơn , TP. BG và xã Tân Liễu, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng | 3042/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 | 690/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 | 1464/QĐ-UBND | 134.01 | 6380586 | Thời gian hoạt động của dự án trong 50 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình 72 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; Đã phê duyệt hồ sơ yêu cầu năng lực | Đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; Đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư | Phù hợp | [10 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
12 | Khu đô thị số 20, 21, thuộc phân khu 2, thành phố Bắc Giang | 2424/QĐ-UBND | 1072/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 | 1464/QĐ-UBND | 22.46 | 512330 | 08 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | 54 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (trong đó: Thời gian thực hiện GPMB là 24 tháng; thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật bàn giao đưa vào sử dụng là 18 tháng; xây thô hoàn thiện mặt ngoài đối với các lô phải xây 12 tháng) | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; Đã phê duyệt hồ sơ yêu cầu năng lực | Đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Phù hợp | [10 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
13 | Khu 1 thuộc KĐT tại xã Tiền Phong (KĐT Diamonđ Park) | 545/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 | 1245/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 | 2454/QĐ-UBND | 48.95 | 1428764 | 12 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | 60 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (trong đó thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, thực hiện GPMB là 24 tháng; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 18 tháng; xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn hộ là 18 tháng) | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đang lập hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực | Đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Phù hợp | [10 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
14 | Khu 2 thuộc KĐT tại xã Tiền Phong (KĐT Diamonđ Park) | 3042/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 | 1229/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 1464/QĐ-UBND | 40.9 | 3872065 | Thời gian hoạt động của dự án trong 50 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư | 60 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (trong đó thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, GPMB là 24 tháng; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật bàn giao đưa vào sử dụng 18 tháng; xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn hộ là 24 tháng, hoàn thành xây dựng nhà ở cao tầng là 24 tháng) | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đang lập hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực | Đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Phù hợp | [10 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
15 | Khu đô thị số 5 thị trấn Tân An, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng | 3042/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 | 1340/QĐ-UBND ngày 05/121/2023 | 1531/QĐ-UBND | 28.68 | 771208.525 | 50 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. | Tiến độ thực hiện dự án là 05 năm (60 tháng) được phân kỳ thành 02 giai đoạn thực hiện như sau: a) Phân kỳ giai đoạn 1: Diện tích khoảng 15,42 ha. - Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình: 39 tháng, kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Trong đó: + Hoàn thành công tác BTGPMB và hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng 18 tháng; + Thi công hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đưa vào sử dụng: 12 tháng; xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn hộ là 09 tháng. - Đưa phân kỳ giai đoạn 1 vào khai thác, kinh doanh từ tháng thứ 31 đến hết thời hạn thực hiện dự án. b) Phân kỳ giai đoạn 2 (bắt đầu triển khai thực hiện từ năm thứ 2 của phân kỳ giai đoạn 1): Diện tích khoảng 13,25 ha. - Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình: 36 tháng. Trong đó: + Hoàn thành công tác BTGPMB và hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng 15 tháng; + Thi công hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đưa vào sử dụng: 12 tháng; xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn hộ là 09 tháng. - Đưa phân kỳ giai đoạn 2 vào khai thác, kinh doanh từ tháng thứ 49 đến hết thời hạn thực hiện dự án. | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đang lập hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực | Đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Phù hợp | [10 empty] | 216/QĐ-UBND ngày 09/5/2019
16 | Khu đô thị số 15 và dải cây xanh mặt nước thuộc Quy hoạch phân khu số 2, thành phố Bắc Giang | 3042/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 | 139/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 | 1464/QĐ-UBND | 56.11 | 1155368 | 50 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Tiến độ thực hiện dự án là 60 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. (Trong đó: Thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, GPMB là 24 tháng; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật bàn giao đưa vào sử dụng 18 tháng; xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn hộ là 18 tháng) | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đang lập hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đang lập hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực | Phù hợp | [10 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
17 | Khu số 1 thuộc Khu đô thị số 4, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng | 1002/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 | 270/QĐ-UBND ngày 24/3/2024 |  | 10.85 | 539552 | Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án, trong đó: Thời hạn hoạt động của công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ là 50 năm; Thời hạn hoạt động kinh doanh đối với đối với phần diện tích đất ở, nhà ở xây thô là 20 năm | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình: 48 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (trong đó thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng là 18 tháng; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật bàn giao đưa vào sử dụng 18 tháng; xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn hộ và công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ là 24 tháng (bắt đầu thực hiện từ năm thứ 3 đến hết năm thứ 4 và triển khai thực hiện cùng với thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án). - Đưa dự án vào khai thác, kinh doanh khi đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật theo các quy định của pháp luật đến hết thời hạn hoạt động của dự án | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư
18 | Khu dân cư mới số 1 xã Tư Mại, huyện Yên Dũng | 1002/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 | 217/QĐ-UBND ngày 24/3/2024 |  | 6.13 | 80349 | 20 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án. | Tiến độ thực hiện dự án là 22 tháng được thực hiện như sau: - Hoàn thành công tác BTGPMB và hoàn thiện các thủ tục về đất đai, xây dựng 12 tháng; - Thi công hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đưa vào sử dụng: 10 tháng. - Đưa dự án vào khai thác, kinh doanh khi đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật theo các quy định của pháp luật từ tháng thứ 23 đến hết thời hạn hoạt động của dự án | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư
II | Dự án đã phê duyệt danh mục nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | 122.1
1 | KĐT sinh thái Nham Biền, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng | 1531/QĐ-UBND |  | 1531/QĐ-UBND | 45.3 |  |  |  | Đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư | [12 empty] | 216/QĐ-UBND ngày 09/5/2019
2 | Khu dân cư mới Quyết Tiến-Thành Công, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng | 1464/QĐ-UBND |  | 1464/QĐ-UBND | 19.6 |  |  |  | Đang lập chủ trương đầu tư | [12 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
3 | Khu phía Tây thuộc KĐT mới số 2, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng | 2501/QĐ-UBND |  | 2501/QĐ-UBND | 23.96 |  |  |  | Đang lập chủ trương đầu tư
4 | Khu phía Đông thuộc KĐT mới số 2, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng | 2454/QĐ-UBND |  | 2454/QĐ-UBND | 15.44 |  |  |  | Đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư
5 | Khu số 1 thuộc Khu đô thị số 11, 12 thuộc Quy hoạch phân khu số 2, thành phố Bắc Giang (thuộc địa phận xã Hương Gián, huyện Yên Dũng) | 52/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 |  |  | 17.8 |  |  |  | Đã phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư | Đang lập chủ trương đầu tư
| Tổng |  |  |  | 692.97 | 22792279.854

## Sheet1 (hidden)
BIỂU BÁO CÁO CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, DÂN CƯ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN DANH MỤC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN DŨNG | [21 empty] | Theo dõi
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /112023 của UBND huyện Yên Dũng) | [21 empty] | Theo dõi
STT | Tên dự án | QĐ phê duyệt danh mục dự án | QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư | QĐ phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư | Quy mô (ha) | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Thời gian hoạt động | Thời gian thực hiện dự án | Kế hoạch tiến độ | Công việc đã thực hiện trong kỳ báo cáo | Đánh giá so với kế hoạch tiến độ chi tiết | Tiến độ thực hiện | Hiện trạng | Kế hoạch PTĐT | Thời gian thực hiện dự án | Sự phù hợp Chương trình PTĐT, HSĐX khu vực phát triển đô thị, KH phát triển đô thị của TP | Sự phù hợp danh mục dự án thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua | Sự phù hợp kế hoạch sử dụng đất của thành phố Bắc Giang | Sự phù hợp quy hoạch chi tiết | Nội dung, chức năng sử dụng đất | Ghi chú | Quy hoạch | Chủ trương | Kế hoạch | HSMT | Kết quả lựa chọn | DTM
I | Dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | 469.1 | 20245802.329
1 | Khu dân cư mới Nam Tiến, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng |  | 292/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 |  | 9.85 | 106950 | Không quá 30 tháng, trong đó thời gian xây dựng không quá 18 tháng | Không quá 30 tháng, trong đó thời gian xây dựng không quá 18 tháng | Đang tổ chức thi công theo hồ sơ đã được phê duyệt | Đang thị công đạt khoảng 60% giá trị khối lượng so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [10 empty] | 71/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 292/QĐ-UBND ngày 16/5/2019
2 | Khu đô thị mới xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng | 1942/QĐ-UBND | 499/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 | 1942/QĐ-UBND | 89.85 | 4185397 | Thời gian hoạt động của dự án trong 50 năm, trong đó thời gian xây dựng không quá 7 năm | Từ quý II/2020 đến quý III/2020: Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án; Từ quý IV/2020 đến quý III/2021: Lập, thẩm định và quyết định chấp thuận đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục khởi công công trình; Từ quý IV/2021 đến quý IV/2028: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo dự án được cấp thẩm quyền chấp thuận | Đang tổ chức GPMB (đã GPMB được 58,1/89,95ha và 56/60 ngôi mộ) | Đang tổ chức lập, trình phê duyệt thiết kế cơ sở và tổ chức GPMB theo quy định | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [11 empty] | 499/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 |  |  | 2486/QĐ-UBND ngày 16/12/2020
3 | Khu đô thị mới Long Trì, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng | 1942/QĐ-UBND | 797/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 | 1942/QĐ-UBND | 11.58 | 117101 | Thời gian hoạt động của dự án không quá 07 năm, trong đó tiến độ xây dựng không quá 02 năm kể từ ngày được cấp thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án | Trong quý IV/2020: Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án; Từ quý IV/2020 đến quý I/2021: Lập, thẩm định và quyết định chấp thuận đầu tư dự án; Từ quý II/2021 đến quý II/2023: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp thẩm quyền chấp thuận | Đã lựa chọn xong nhà đầu tư; Đã phê duyệt điều chỉnh TKCS; đã phê duyệt hồ sơ TK BVTC-DT | Đang hoàn thiện hồ sơ GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | Chậm tiến độ | [8 empty] | Đã điều chỉnh chủ trương đầu tư | 752/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 | 797/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 |  |  | 2486/QĐ-UBND ngày 16/12/2020
4 | Khu dân cư mới xã Đức Giang, huyện Yên Dũng | 1942/QĐ-UBND | 454/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 | 1942/QĐ-UBND | 11.9 | 133197 | Thời gian hoạt động của dự án trong 50 năm, trong đó thời gian xây dựng 02 năm | Từ quý II-III/2020: Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án; Từ quý IV/2020 đến quý I/2021: Lập, thẩm định và quyết định chấp thuận đầu tư dự án; Từ quý II/2021 đến quý II/2023: Hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo dự án được cấp thẩm quyền chấp thuận | Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Đã thi công hoàn thành; Sở Xây dựng đã thông báo chấp thuận kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định; đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán | Phù hợp | [10 empty] | 753/QĐ-UBND ngày 10/8/2018; 93/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 | 454/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 |  |  | 2590/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 | 332/QĐ-UBND ngày 06/4/2021
5 | Khu đô thị số 1 thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng |  | 1104/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 |  | 27.32 | 806771.314 | 07 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong 02 năm: Từ Quý IV năm 2021 đến hết Quý IV năm 2023. - Thực hiện khai thác, kinh doanh dự kiến từ Quý I năm 2024 đến hết thời hạn thực hiện dự án | Đang tổ chức GPMB | Đang GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [9 empty] | Dự án đối ứng dự án BT |  | 1104/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
6 | Khu đô thị mới Phượng Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng | 1942/QĐ-UBND | 1517/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 1942/QĐ-UBND | 18.88 | 1434051.647 | Thời gian hoạt động của dự án 50 năm, trong đó thời gian hoạt động phần đất ở liền kề không quá 07 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà ĐT | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 48 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Đang hoàn thiện thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa | Đã ký hợp đồng và xây dựng kế hoạch thực hiện; Đang tổ chức GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [10 empty] | 187/QĐ-UBND ngày 04/5/2019; 358/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 | 1517/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 2730/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 | 2764/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
7 | KĐT số 3, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng | 2307/QĐ-UBND | 1498/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 2307/QĐ-UBND | 33.35 | 898640 | 07 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 48 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Đang hoàn thiện thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa | Đã ký hợp đồng và xây dựng kế hoạch thực hiện; Đang tổ chức GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [10 empty] | 976/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 | 1498/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 2695/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 2749/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
8 | Khu số 1 xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng | 511/QĐ-UBND | 1468/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 511/QĐ-UBND | 3.55 | 92453 | 05 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 24 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đang lập và trình thẩm định thiết kế cơ sở | Đang trình thẩm định TKCS; Đang tổ chức GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [11 empty] | 1468/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 2678/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 2757/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
9 | Khu dân cư số 2 xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng | 511/QĐ-UBND | 1516/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 511/QĐ-UBND | 9.6 | 149513.702 | 05 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 30 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đang lập và trình thẩm định thiết kế cơ sở | Đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định TKCS; Đang tổ chức GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [11 empty] | 1516/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 | 2726/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 | 2789/QĐ-UBND ngày 29/12/2021
10 | Khu đô thị số 4 xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng | 511/QĐ-UBND | 1495/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 | 511/QĐ-UBND | 6.9 | 127982.666 | 05 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình đưa vào sử dụng: 24 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đang lập và hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở | Đang hoàn thiện hồ sơ TKCS; Đang tổ chức GPMB | Chậm so với chủ trương được phê duyệt | [11 empty] | 1495/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 | 2682/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 | 2759/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
11 | KĐT sân Golf núi Nham Biền tại xã Đồng Sơn , TP. BG và xã Tân Liễu, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng | 3042/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 | 690/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 | 1464/QĐ-UBND | 134.01 | 6380586 | Thời gian hoạt động của dự án trong 50 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư | Hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng; hoàn thành xây dựng công trình 72 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; Đã phê duyệt hồ sơ yêu cầu năng lực | Đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Phù hợp | [10 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
10 | Khu đô thị số 20, 21, thuộc phân khu 2, thành phố Bắc Giang | 2424/QĐ-UBND | 1072/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 | 1464/QĐ-UBND | 22.46 | 512330 | 08 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | 54 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (trong đó: Thời gian thực hiện GPMB là 24 tháng; thời gian xây dựng hạ tầng kỹ thuật bàn giao đưa vào sử dụng là 18 tháng; xây thô hoàn thiện mặt ngoài đối với các lô phải xây 12 tháng) | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; Đã phê duyệt hồ sơ yêu cầu năng lực | Đang đăng tải yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Phù hợp | [10 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
11 | Khu 1 thuộc KĐT tại xã Tiền Phong (KĐT Diamonđ Park) | 545/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 | 1245/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 | 2454/QĐ-UBND | 48.95 | 1428764 | 12 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án | 60 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (trong đó thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, thực hiện GPMB là 24 tháng; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 18 tháng; xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn hộ là 18 tháng) | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đang lập hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực | Đang hoàn thiện hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Phù hợp | [10 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
12 | Khu 2 thuộc KĐT tại xã Tiền Phong (KĐT Diamonđ Park) | 3042/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 | 1229/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 1464/QĐ-UBND | 40.9 | 3872065 | Thời gian hoạt động của dự án trong 50 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư | 60 tháng kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án (trong đó thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, GPMB là 24 tháng; hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật bàn giao đưa vào sử dụng 18 tháng; xây thô, hoàn thiện mặt tiền các căn hộ là 24 tháng, hoàn thành xây dựng nhà ở cao tầng là 24 tháng) | Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; đang lập hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực | Đang hoàn thiện hồ sơ yêu cầu sơ bộ năng lực lựa chọn nhà đầu tư | Phù hợp | [10 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
II | Dự án đã phê duyệt danh mục nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  |  | 205.56
1 | KĐT sinh thái Nham Biền, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng | 1531/QĐ-UBND |  | 1531/QĐ-UBND | 45.3 |  |  |  | Đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư | [12 empty] | 216/QĐ-UBND ngày 09/5/2019
2 | Khu dân cư mới Quyết Tiến-Thành Công, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng | 1464/QĐ-UBND |  | 1464/QĐ-UBND | 19.6 |  |  |  | Đang lập chủ trương đầu tư | [12 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
3 | Khu phía Tây thuộc KĐT mới số 2, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng | 2501/QĐ-UBND |  | 2501/QĐ-UBND | 23.96 |  |  |  | Đang lập chủ trương đầu tư
4 | Khu phía Đông thuộc KĐT mới số 2, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng | 2454/QĐ-UBND |  | 2454/QĐ-UBND | 15.44 |  |  |  | Đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư
5 | Khu số 1 thuộc Khu đô thị số 4, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng | 1002/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 |  |  | 10.85 |  |  |  | Đang lập chủ trương đầu tư
6 | Khu dân cư mới số 1 xã Tư Mại, huyện Yên Dũng | 1002/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 |  |  | 6.37 |  |  |  | Đang lập chủ trương đầu tư
7 | Khu đô thị số 5 thị trấn Tân An, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng | 3042/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 |  | 1531/QĐ-UBND | 29.54 |  |  |  | Đang lập chủ trương đầu tư | [12 empty] | 216/QĐ-UBND ngày 09/5/2019
8 | Khu đô thị số 15 và dải cây xanh mặt nước thuộc Quy hoạch phân khu số 2, thành phố Bắc Giang | 3042/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 |  | 1464/QĐ-UBND | 54.5 |  |  |  | Đang lập chủ trương đầu tư | [12 empty] | 217/QĐ-UBND ngày 09/05/2019; 305/QĐ-UBND ngày 15/4/2020
| Tổng |  |  |  | 674.66 | 20245802.329